Дорожная карта: портал forus.by

Кто, что и к какому сроку делает. Сроки и исполнители взяты из файла «Задачи_Битрикс24_портал.xlsx» — документы построены из одного источника и не расходятся между собой.

Раздел 4 (декабрь и запуск) — предложение: в задачи он ещё не поставлен, потому что зависит от решения 21.11.2026.

## 1. Контрольные даты

| Дата | Что должно быть сделано | Кто отвечает |
| --- | --- | --- |
| 01.10.2026 | Рабочий макет портала. С этого дня начинается проверка | Антон Закревский |
| 15.10.2026 | Каждый прошёл свой чек-лист и записал замечания | Все участники |
| 28.10.2026 | Замечания сведены в один список с приоритетами | Антон Закревский |
| 10.11.2026 | Замечания устранены, повторная проверка пройдена | Антон Закревский |
| 21.11.2026 | Решение: публиковать портал или продлить тестирование | Светлана Бойко |

Весь октябрь и ноябрь портал тестируется внутри компании. На общий доступ он не выкладывается до решения директора.

## 2. Кто что делает по месяцам

| Сотрудник | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| --- | --- | --- | --- |
| Антон Закревский — Юрисконсульт, ведёт проект | Составить чек-листы проверки для каждого сотрудника (26.09) | Довести макет портала до рабочего состояния (01.10); Приказ о назначении ответственного за обработку персональных данных (10.10); Проверить личный кабинет и приём заявок (15.10); Внутренний документооборот: маршрут заявки от сайта до акта (17.10); Рабочие редакции оферты и политики обработки данных (20.10); Собрать замечания всех в единый список (28.10) | Устранить замечания по итогам тестирования (10.11) |
| Сергей Погарельский — Дизайнер | Инструкция по перекадрированию роликов из Reels и TikTok (26.09); Снять фото: Витебск, маршрут 1 (Вокзал, Кирова, Космонавтов) (30.09) | Обработать и загрузить фото маршрута 1 (10.10); Снять фото: Витебск, маршрут 2 (Ленина, Замковая, Калинина) (10.10); Проверить фотографии и оформление (15.10); Снять фото: Витебск, маршрут 3 (Московский, Строителей, Фрунзе, Чкалова) (17.10); Обработать и загрузить фото маршрутов 2, 3 и Полоцка (24.10); Проверить единообразие фотографий на сайте (28.10) | — |
| Илья Драгун — Маркетинг | Проверить Яндекс-карты на домене forus.by (19.09) | Проверить тексты витрины и поисковые запросы (15.10); SEO: заголовки, описания страниц, ключевые запросы (17.10); Разработать скоринг общения с клиентом (20.10); Подключить Яндекс.Метрику и настроить цели (24.10) | — |
| Максим Александров — Руководитель техотдела | Проверить 6 спорных координат indoor-объектов (26.09); Проверить на местности координаты 52 конструкций (30.09) | Проверить данные по конструкциям и карту (15.10); Ревизия indoor: решение по 16 простаивающим мониторам (17.10); Снять фото: Полоцк, 3 конструкции (17.10) | — |
| Елена Кривенко — Офис-менеджер, администратор портала | — | Сверить занятость 270 позиций с файлом Excel (17.10); Внести данные МТС Охват по медиа-скроллерам (24.10); Прогнать 5 заявок с сайта до счёта-протокола (24.10); Справочник причин отказа клиента (24.10) | — |
| Ритта Овденко — Главный бухгалтер | — | Проверить документы и расчёты в личном кабинете (15.10); Проверить расчёт сбора 10% и 20% на тестовых заказах (20.10); Проверить формы счёта-протокола и акта (20.10); Согласовать структуру выгрузки в 1С (24.10) | — |
| Светлана Бойко — CEO, директор | Утвердить состав участников тестирования и график (26.09) | Проверить цены, скидки и коммерческие условия (15.10); Утвердить тарифы и лимиты скидок по ролям (17.10) | Принять итоги и решить: публиковать или продлить тестирование (21.11) |
| Александр Овчинников — Дизайн и техотдел | — | Проверить indoor и видеоформаты (15.10); Перенести плей-листы медиа-скроллеров и LED в систему (24.10) | — |
| Ольга Воронова — GOLD VIP менеджер | — | Проверить каталог и фильтры на реальных запросах клиентов (15.10); Пройти путь клиента: подбор, медиаплан, заявка (15.10) | — |
| Кристина Манько — Отдел продаж | — | — | — |

## 3. Нагрузка

| Сотрудник | Должность | Своих задач | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Антон Закревский | Юрисконсульт, ведёт проект | 8 | 7 |
| Сергей Погарельский | Дизайнер | 8 | 0 |
| Илья Драгун | Маркетинг | 5 | 2 |
| Максим Александров | Руководитель техотдела | 5 | 1 |
| Елена Кривенко | Офис-менеджер, администратор портала | 4 | 2 |
| Ритта Овденко | Главный бухгалтер | 4 | 2 |
| Светлана Бойко | CEO, директор | 4 | 3 |
| Александр Овчинников | Дизайн и техотдел | 2 | 2 |
| Ольга Воронова | GOLD VIP менеджер | 2 | 3 |
| Кристина Манько | Отдел продаж | 0 | 1 |

## 4. После решения 21.11.2026 (предложение)

Если директор принимает решение о публикации, до 01.01.2027 остаётся вывести портал на боевой домен и запустить продажи. Эти работы в Битрикс24 ещё не поставлены.

| Срок | Работа | Кто |
| --- | --- | --- |
| до 05.12.2026 | Перенос портала на forus.by, ключ Яндекс Карт на боевой домен | Илья Драгун, Антон Закревский |
| до 05.12.2026 | Оферта и политика обработки данных подписаны и опубликованы | Антон Закревский, Светлана Бойко |
| до 12.12.2026 | Обучение сотрудников: приём заявки, счёт-протокол, кабинет клиента | Елена Кривенко |
| до 19.12.2026 | Поисковые запросы, Яндекс.Метрика, объявление о запуске клиентам | Илья Драгун |
| до 26.12.2026 | Контрольный прогон: заявка с сайта проходит до акта | Ритта Овденко, Елена Кривенко |
| 01.01.2027 | Портал открыт для клиентов | Светлана Бойко |

## 5. Как работаем

| Правило | Как именно |
| --- | --- |
| Замечания | В комментарий к своей задаче в Битрикс24. Не в мессенджер и не устно — иначе теряются |
| Постановка задач | Столбцы файла задач совпадают с полями Битрикс24. «Что считать выполненным» — в описание задачи |
| Группа в Битрикс24 | Отдельная группа «Портал forus.by», чтобы задачи не смешивались с текущими |
| Рабочие файлы | Фото_площадок_задание_дизайнеру.xlsx — что снять. Ревизия_мониторов_indoor.xlsx — простаивающее оборудование. Indoor_объекты_и_карта.xlsx — объекты с координатами |
| Если срок срывается | Пишем в задаче до наступления срока, а не после. Перенос согласует Антон Закревский |