## Задачи
№ | Блок | Задача | Ответственный | Соисполнители | Крайний срок | Что считать выполненным | Постановщик
1 | Сентябрь. Макет | Довести макет портала до рабочего состояния | Антон Закревский |  | 01.10.2026 | Все страницы открываются, заявка проходит от подбора до кабинета | Светлана Бойко
2 | Сентябрь. Макет | Проверить Яндекс-карты на домене forus.by | Илья Драгун | Антон Закревский | 19.09.2026 | Карта работает в каталоге, карточке и медиаплане с домена forus.by | Антон Закревский
3 | Сентябрь. Макет | Составить чек-листы проверки для каждого сотрудника | Антон Закревский |  | 26.09.2026 | По одной странице на человека: что именно он смотрит | Светлана Бойко
4 | Сентябрь. Макет | Утвердить состав участников тестирования и график | Светлана Бойко | Антон Закревский | 26.09.2026 | Письменно: кто тестирует и в какие сроки | Антон Закревский
5 | Сентябрь. Данные | Проверить на местности координаты 52 конструкций | Максим Александров | Александр Овчинников | 30.09.2026 | Отмечено, где точка на карте стоит не на конструкции | Антон Закревский
6 | Сентябрь. Данные | Проверить 6 спорных координат indoor-объектов | Максим Александров |  | 26.09.2026 | Жёлтые строки в файле Indoor_объекты_и_карта.xlsx подтверждены или исправлены | Антон Закревский
7 | Сентябрь. Данные | Снять фото: Витебск, маршрут 1 (Вокзал, Кирова, Космонавтов) | Сергей Погарельский |  | 30.09.2026 | По каждой стороне 3 кадра: крупный план, вид со стороны потока, окружение | Антон Закревский
8 | Сентябрь. Данные | Инструкция по перекадрированию роликов из Reels и TikTok | Сергей Погарельский |  | 26.09.2026 | 1 страница с примерами: что обрезать, что нельзя занимать в кадре | Антон Закревский
9 | Октябрь. Фото | Снять фото: Витебск, маршрут 2 (Ленина, Замковая, Калинина) | Сергей Погарельский |  | 10.10.2026 | По каждой стороне 3 кадра | Антон Закревский
10 | Октябрь. Фото | Снять фото: Витебск, маршрут 3 (Московский, Строителей, Фрунзе, Чкалова) | Сергей Погарельский |  | 17.10.2026 | По каждой стороне 3 кадра | Антон Закревский
11 | Октябрь. Фото | Снять фото: Полоцк, 3 конструкции | Максим Александров |  | 17.10.2026 | По каждой стороне 3 кадра | Антон Закревский
12 | Октябрь. Фото | Обработать и загрузить фото маршрута 1 | Сергей Погарельский |  | 10.10.2026 | Файлы названы по образцу S6A_close.jpg, лежат в assets/img/structures | Антон Закревский
13 | Октябрь. Фото | Обработать и загрузить фото маршрутов 2, 3 и Полоцка | Сергей Погарельский |  | 24.10.2026 | Все 322 снимка из файла задания загружены | Антон Закревский
14 | Октябрь. Фото | Проверить единообразие фотографий на сайте | Сергей Погарельский |  | 28.10.2026 | В каталоге нет перекошенных кадров и пустых заглушек | Антон Закревский
15 | Октябрь. Данные | Сверить занятость 270 позиций с файлом Excel | Елена Кривенко | Светлана Бойко | 17.10.2026 | Число занятых позиций по месяцам совпадает с адресной программой | Антон Закревский
16 | Октябрь. Данные | Внести данные МТС Охват по медиа-скроллерам | Елена Кривенко | Ольга Воронова | 24.10.2026 | Охват заполнен по всем 48 медиа-позициям | Антон Закревский
17 | Октябрь. Данные | Ревизия indoor: решение по 16 простаивающим мониторам | Максим Александров | Александр Овчинников | 17.10.2026 | В файле ревизии заполнены графы «Решение» и «Куда переставить» | Антон Закревский
18 | Октябрь. Данные | Перенести плей-листы медиа-скроллеров и LED в систему | Александр Овчинников |  | 24.10.2026 | По каждому экрану: что крутится, с какой частотой, до какой даты | Антон Закревский
19 | Октябрь. Процессы | Внутренний документооборот: маршрут заявки от сайта до акта | Антон Закревский | Ритта Овденко, Елена Кривенко | 17.10.2026 | Схема: кто, что и в какой срок делает на каждом шаге | Светлана Бойко
20 | Октябрь. Процессы | Рабочие редакции оферты и политики обработки данных | Антон Закревский |  | 20.10.2026 | Тексты вместо черновиков, готовы к утверждению | Светлана Бойко
21 | Октябрь. Процессы | Приказ о назначении ответственного за обработку персональных данных | Антон Закревский | Светлана Бойко | 10.10.2026 | Приказ подписан | Светлана Бойко
22 | Октябрь. Процессы | Разработать скоринг общения с клиентом | Илья Драгун | Ольга Воронова, Кристина Манько | 20.10.2026 | Критерии оценки разговора и заявки, шкала, кто и когда оценивает | Антон Закревский
23 | Октябрь. Процессы | SEO: заголовки, описания страниц, ключевые запросы | Илья Драгун |  | 17.10.2026 | Список запросов и правки заголовков переданы в доработку | Антон Закревский
24 | Октябрь. Процессы | Подключить Яндекс.Метрику и настроить цели | Илья Драгун | Антон Закревский | 24.10.2026 | Считаются: заявка отправлена, медиаплан собран, регистрация | Антон Закревский
25 | Октябрь. Процессы | Проверить формы счёта-протокола и акта | Ритта Овденко |  | 20.10.2026 | Формы соответствуют принятым в компании, нумерация сходится | Антон Закревский
26 | Октябрь. Процессы | Проверить расчёт сбора 10% и 20% на тестовых заказах | Ритта Овденко |  | 20.10.2026 | Сбор идёт отдельной строкой и не попадает в сумму счёта | Антон Закревский
27 | Октябрь. Процессы | Согласовать структуру выгрузки в 1С | Ритта Овденко | Антон Закревский | 24.10.2026 | Перечень полей и формат согласованы | Антон Закревский
28 | Октябрь. Процессы | Справочник причин отказа клиента | Елена Кривенко | Ольга Воронова | 24.10.2026 | Список причин для выбора при отказе от заявки | Антон Закревский
29 | Октябрь. Процессы | Прогнать 5 заявок с сайта до счёта-протокола | Елена Кривенко | Антон Закревский | 24.10.2026 | 5 сквозных прогонов, замечания записаны | Антон Закревский
30 | Октябрь. Процессы | Утвердить тарифы и лимиты скидок по ролям | Светлана Бойко | Ритта Овденко | 17.10.2026 | До какого процента менеджер даёт скидку без согласования | Антон Закревский
31 | Октябрь. Проверка | Проверить цены, скидки и коммерческие условия | Светлана Бойко |  | 15.10.2026 | Замечания списком в комментарии к задаче | Антон Закревский
32 | Октябрь. Проверка | Пройти путь клиента: подбор, медиаплан, заявка | Ольга Воронова |  | 15.10.2026 | Замечания списком: что непонятно клиенту | Антон Закревский
33 | Октябрь. Проверка | Проверить каталог и фильтры на реальных запросах клиентов | Ольга Воронова |  | 15.10.2026 | Замечания списком | Антон Закревский
34 | Октябрь. Проверка | Проверить документы и расчёты в личном кабинете | Ритта Овденко | Светлана Бойко | 15.10.2026 | Замечания списком | Антон Закревский
35 | Октябрь. Проверка | Проверить данные по конструкциям и карту | Максим Александров |  | 15.10.2026 | Замечания списком | Антон Закревский
36 | Октябрь. Проверка | Проверить indoor и видеоформаты | Александр Овчинников | Максим Александров | 15.10.2026 | Замечания списком | Антон Закревский
37 | Октябрь. Проверка | Проверить фотографии и оформление | Сергей Погарельский |  | 15.10.2026 | Замечания списком | Антон Закревский
38 | Октябрь. Проверка | Проверить тексты витрины и поисковые запросы | Илья Драгун | Антон Закревский | 15.10.2026 | Замечания списком | Антон Закревский
39 | Октябрь. Проверка | Проверить личный кабинет и приём заявок | Антон Закревский | Илья Драгун, Елена Кривенко | 15.10.2026 | Замечания списком | Антон Закревский
40 | Итоги | Собрать замечания всех в единый список | Антон Закревский |  | 28.10.2026 | Один список с приоритетами: что правим до публикации, что после | Светлана Бойко
41 | Итоги | Устранить замечания по итогам тестирования | Антон Закревский |  | 10.11.2026 | Правки внесены, повторная проверка пройдена | Светлана Бойко
42 | Итоги | Принять итоги и решить: публиковать или продлить тестирование | Светлана Бойко | Антон Закревский, Илья Драгун | 21.11.2026 | Решение зафиксировано письменно | Антон Закревский

## По сотрудникам
Сотрудник | Должность | Задач как ответственный | Задач как соисполнитель | Участки работ | Первый срок | Последний срок
Антон Закревский | Юрисконсульт, ведёт проект | 8 | 7 | Итоги, Макет, Проверка, Процессы | 19.09.2026 | 21.11.2026
Сергей Погарельский | Дизайнер | 8 | 0 | Данные, Проверка, Фото | 26.09.2026 | 28.10.2026
Илья Драгун | Специалист по маркетингу | 5 | 2 | Макет, Проверка, Процессы | 19.09.2026 | 21.11.2026
Максим Александров | Руководитель технического отдела | 5 | 1 | Данные, Проверка, Фото | 26.09.2026 | 17.10.2026
Елена Кривенко | Офис-менеджер, администратор портала | 4 | 2 | Данные, Процессы | 15.10.2026 | 24.10.2026
Ритта Овденко | Главный бухгалтер | 4 | 2 | Проверка, Процессы | 15.10.2026 | 24.10.2026
Светлана Бойко | CEO, собственник и директор | 4 | 3 | Итоги, Макет, Проверка, Процессы | 26.09.2026 | 21.11.2026
Александр Овчинников | Специалист, дизайн и технический отдел | 2 | 2 | Данные, Проверка | 30.09.2026 | 24.10.2026
Ольга Воронова | GOLD VIP менеджер | 2 | 3 | Проверка | 15.10.2026 | 24.10.2026
Кристина Манько | Старший специалист отдела продаж | 0 | 1 | только как соисполнитель | 20.10.2026 | 20.10.2026

## Правила
Что | Когда | Пояснение
Рабочий макет портала | 01.10.2026 | С этого дня начинается проверка. Раньше проверять нечего.
Внутреннее тестирование | октябрь – ноябрь 2026 | Проверяем внутри компании. На общий доступ сайт не выкладываем до решения директора.
Все прошли свой чек-лист | 15.10.2026 | Каждый проверил свой участок и записал замечания.
Замечания собраны в один список | 28.10.2026 | Антон Закревский сводит замечания и расставляет приоритеты.
Замечания устранены | 10.11.2026 | Правки внесены, повторная проверка пройдена.
Решение по публикации | 21.11.2026 | Светлана Бойко решает: публиковать или продлить тестирование.
Куда писать замечания | сразу | В комментарий к своей задаче в Битрикс24. Не в мессенджер и не устно — иначе теряются.
Как ставить задачи | до 15.09.2026 | Столбцы листа «Задачи» совпадают с полями Битрикс24. «Что считать выполненным» — в описание задачи.
Группа в Битрикс24 | до 15.09.2026 | Отдельная группа «Портал forus.by», чтобы задачи не смешивались с текущими.
Рабочие файлы | — | Фото_площадок_задание_дизайнеру.xlsx — что снять. Ревизия_мониторов_indoor.xlsx — простаивающее оборудование. Indoor_объекты_и_карта.xlsx — объекты с координатами.